| ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PU SAM CÁP Số: /BC-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Pu Sam Cáp, ngày tháng 7 năm 2026 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Tình hình giải ngân nguồn vốn thực hiện các Chương trình

mục tiêu quốc gia năm 2026

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 của UBND xã Pu Sam Cáp về việc chuyển nguồn dự toán ngân sách cấp xã và các đơn vị dự toán thuộc Ủy ban nhân dân xã nguồn kinh phí còn dư năm 2025 sang năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 09/02/2026 của UBND xã Pu Sam Cáp về việc phân bổ, bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026

UBND xã Pu Sam Cáp báo cáo tình hình giải ngân nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026, như sau:

1. Tổng nguồn vốn giao trong năm 2026: 4.972.981.000 đồng, trong đó:

- Nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026: 4.596.981.000 đồng.

- Nguồn vốn giao năm 2026: 376.000.000 đồng.

2. Thực hiện giải ngân đến ngày 14/7/2026: 2.117.300.000 đồng, đạt 42,6% cụ thể:

- Giải ngân vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026: 2.117.300.000 đồng/4.596.981.000 đồng.

- Giải ngân vốn giao năm 2026: 0/376.000.000 đồng (chưa thực hiện).

3. Ước thực hiện đến 31/12/2026: 4.972.981.000 đồng.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Trên đây là Báo cáo tình hình giải ngân nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 của UBND xã Pu Sam Cáp./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh (B/c); - TT. Đảng ủy xã; - TT. HĐND xã; - Chủ tịch, các PCT. UBND xã; - Các phòng, đơn vị xã; - Lưu: VT. |  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Trần Châu Ngọc |
| --- | --- | --- |