## khong de xuat (hidden)
Phụ lục số….
DANH MỤC DỰ ÁN KHÔNG TỔNG HỢP VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
(Kèm theo Công văn số: /UBND-TH ngày tháng 7 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định chủ trương hoặc quyết định đầu tư |  |  | Giai đoạn 2021 - 2025 | [5 empty] | Dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 |  | Văn bản của cấp có thẩm quyền về định hướng đầu tư dự án (nếu có) | Cơ quan, đơn vị đề xuất | Ghi chú | Mã cơ quan, đơn vị | Mã ngành, lĩnh vực | Dự án
[8 empty] | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được giao |  | Lũy kế vốn thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã bố trí đến thời điểm báo cáo |  | Số vốn còn lại thuộc kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 chưa bố trí | [9 empty] | Ghi chú rà soát
[5 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 4363841 | 4363841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4363841 | 4363841
| Quốc phòng |  |  |  |  | 332550 | 332550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332550 | 332550 |  |  | N |  | QP
Ngân sách trung ương
1 | Rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ giải phóng đất đai, tạo sinh kế cho nhân dân các dân tộc đang sinh sống trên tuyến biên giới Việt - Trung tỉnh Lai Châu | Các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ/tỉnh Lai Châu |  | 2026-2030 |  | 90000 | 90000 | [6 empty] | 90000 | 90000 |  | Bộ Chi huy Quân sự tinh |  | QS |  | x
Ngân sách địa phương
2 | Dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà điều hành và cơ sở hạ tầng phụ trợ doanh trại cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu | Thành phố Lai Châu | Đảm bảo sinh hoạt, làm việc của CBCS cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh | 2026-2028 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  | Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh |  | BP |  | x
3 | Dự án: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở doanh trại hướng Mường Tè | Huyện Mường Tè | Đảm bảo sinh hoạt, công tác của BĐBP tỉnh | 2026-2028 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 14000 |  | Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh |  | BP |  | x
4 | Dự án: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu và trạm Kiểm soát Biên phòng Gia Khâu | Huyện Phong Thổ | Đảm bảo sinh hoạt, công tác của CBCS Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu | 2027-2029 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  | Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh |  | BP |  | x
5 | Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Ka Lăng ra khu vực Mốc giới số 19, huyện Mường Tè | Huyện Mường Tè | 'Tuyến đường có tổng chiều dài tuyến khoảng 6Km thiết kế vận dụng theo tiêu chuẩn (TCVN/QS 1472:2009) đường tuần tra biên giới - yêu cầu thiết kế là đường GTNT A với Bnền=5,5m; Bmặt=3,5m; mặt đường bằng bê tông xi măng; hoàn thiện công trình trên tuyến | 2027-2029 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 |  | Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh |  | BP |  | x | Sở GTVT cũng đề xuất; năng lực TK up theo Sở GT
6 | Nâng cấp, mở rộng Trường bắn Ban CHQS huyện Mường Tè | X. Nậm Khao - H. Mường Tè - T. Lai Châu |  | 2026 |  | 6550 | 6550 | [6 empty] | 6550 | 6550 |  | Bộ Chi huy Quân sự tinh |  | QS |  | x
7 | Xây dựng công trình Chốt chiến đấu Dân quân thường trực biên giới đất liền xã Huổi Luông/huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu | X. Huổi Luông – H. Phong Thổ - T. Lai Châu |  | 2026-2027 |  | 15000 | 15000 | [6 empty] | 15000 | 15000 |  | Bộ Chi huy Quân sự tinh |  | QS |  | x
8 | Xây dựng công trình Chốt chiến đấu Dân quân thường trực biên giới đất liền xã Ka Lăng/huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu | X. Ka Lăng – H. Mường Tè - T. Lai Châu |  | 2027-2028 |  | 15000 | 15000 | [6 empty] | 15000 | 15000 |  | Bộ Chi huy Quân sự tinh |  | QS |  | x
9 | Hoàn chỉnh công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu | X. Hoang Thèn - H. Phong Thổ, X. Nậm Manh và TT. Nậm Nhùn - H. Nậm Nhùn |  | 2026 - 2028 |  | 40000 | 40000 | [6 empty] | 40000 | 40000 |  | Bộ Chi huy Quân sự tinh |  | QS |  | x
10 | Nâng cấp, mở rộng bãi đỗ trực thăng Bộ CHQS tỉnh Lai Châu | P. Đông Phong – TP. Lai Châu - T. Lai Châu |  | 2027 |  | 8000 | 8000 | [6 empty] | 8000 | 8000 |  | Bộ Chi huy Quân sự tinh |  | QS |  | x
11 | Công trình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nậm Nhùn | X. Nậm Hàng - H. Nậm Nhùn - T. Lai Châu |  | 2026 |  | 20000 | 20000 | [6 empty] | 20000 | 20000 |  | Bộ Chi huy Quân sự tinh |  | QS |  | x
12 | Công trình phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Than Uyên | X.ã Phúc Than - H. Than Uyên - T. Lai Châu |  | 2027 |  | 5000 | 5000 | [6 empty] | 5000 | 5000 |  | Bộ Chi huy Quân sự tinh |  | QS |  | x
13 | Dự án xây dựng khu căn cứ chiến đấu giả định | Thị Trấn | Hầm ngầm, địa đạo, GT hào, hố bắn cá nhân, trận địa hỏa lực, phòng họp, sân nền, đường nội bộ, nhà ăn nhà bếp, nhà vệ sinh. | 2026-2030 |  | 10000 | 10000 | [6 empty] | 10000 | 10000 |  | UBND huyện Mường Tè |  | MT |  | x
14 | Dự án xây dựng thao trường huấn luyện kỹ thuật lực lượng vũ trang khu vực (Vàng San, Ka Lăng), huyện Mường Tè | H. Mường Tè | Hầm ngần, ụ chắn đạn, hầm báo bia, nhà chỉ huy, sân, nền, cột cờ, tường rào, nhà vệ sinh. | 2026-2030 |  | 14000 | 14000 | [6 empty] | 14000 | 14000 |  | UBND huyện Mường Tè |  | MT |  | x
15 | Dự án xây dựng 15 gian nhà huấn luyện lực lượng dự bị động viên | Thị Trấn | Phòng ở, nhà vệ sinh, điện nước, sân nền. | 2026-2030 |  | 5000 | 5000 | [6 empty] | 5000 | 5000 |  | UBND huyện Mường Tè |  | MT |  | x
| An ninh và trật tự, an toàn xã hội | [16 empty] | N |  | AN |  | 45000
| Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp |  |  |  |  | 93000 | 93000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | 93000 |  |  | N |  | GD
1 | Trường THCS xã Pắc Ta | Xã Pắc Ta | 16 phòng học, 08 phòng bộ môn,… | 26-28 |  | 28000 | 28000 | [6 empty] | 28000 | 28000 |  | UBND huyện Tân Uyên |  | TU |  | x
2 | Xây dựng điểm Trung tâm Trường Mầm non xã Nậm Manh | Xã Nậm Manh | Xây mới nhà chức năng 09 phòng; 04 phòng học và các danh mục phụ trợ; 01 phòng bảo vệ; 01 nhà để xe | 2026-2028 |  | 30000 | 30000 | [6 empty] | 30000 | 30000 |  | UBND huyện Nậm Nhùn |  | NN |  | x
3 | Bổ sung cơ sở vật chất Trường PTDTBT TH & THCS Hua Bum (Cấp Tiểu học) | Xã Hua Bum | Xây mới nhà bán trú, bếp ăn, hạng mục phụ trợ Mở rộng quy mô sang đất Nhà văn hóa xã cũ | 2027-2029 |  | 15000 | 15000 | [6 empty] | 15000 | 15000 |  | UBND huyện Nậm Nhùn |  | NN |  | x
4 | Nâng cấp, bổ sung các hạng mục Trường PTDTBT Tiểu học xã Nậm Pì | Xã Nậm Pì | 10 phòng công vụ, 01 nhà hiệu bộ, 05 phòng học, 03 phòng bộ môn, 01 phòng thư viện, 01 phòng thiết bị, nhà vệ sinh… | 2028-2030 |  | 20000 | 20000 | [6 empty] | 20000 | 20000 |  | UBND huyện Nậm Nhùn |  | NN |  | x
| Khoa học, công nghệ |  |  |  |  | 6362 | 6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6362 | 6362 |  |  | N |  | KH
1 | Mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Tỉnh Lai Châu |  | 2026 |  | 1450 | 1450 | [6 empty] | 1450 | 1450 |  | Sở khoa học và công nghệ |  | KHCN |  | x
2 | Đầu tư thiết bị nâng cao năng lực Trung tâm Kiểm định và phát triển khoa học công nghệ tỉnh Lai Châu. | Tỉnh Lai Châu |  | 2026 |  | 4912 | 4912 | [6 empty] | 4912 | 4912 |  | Sở khoa học và công nghệ |  | KHCN |  | x
| Y tế, dân số và gia đình |  |  |  |  | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500 | 37500 |  |  | N |  | YT
1 | Xây dựng mới Trung tâm Y tế huyện Than Uyên (sau khi chia tách hệ bệnh viện) | Khu 2, Thị trấn Than Uyên | Xây mới nhà cấp III, 3 tầng, diện tích 1036m2 và cáccông trình phụ trợ | 2026-2027 |  | 22500 | 22500 | [6 empty] | 22500 | 22500 |  | Sở Y tế |  | SYT |  | x
2 | Xây dựng bổ sung nhà điều trị bệnh nhân và Nâng cấp, cải tạo TTY tế huyện Tam Đường | TTYT huyện Tam Đường | Xây mới Nhà cấp III, 2 tầng và nâng cấp, cải tạo sửa các khu nhà điều trị, các hạng mục phụ trợ | 2026-2027 |  | 15000 | 15000 | [6 empty] | 15000 | 15000 |  | Sở Y tế |  | SYT |  | x
| Văn hóa, thông tin |  |  |  |  | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |  |  | N |  | VH
1 | Trùng tu di tích lịch sử Đồn Pháp | Xã Phúc Than | Đầu tư hệ thống đường kết nối các đồn bốt; cải tạo trùng tu các đường hầm, hào, địa đạo đồn bốt | 2029-2030 |  | 5000 | 5000 | [6 empty] | 5000 | 5000 |  | UBND huyện Than Uyên |  | THU | td | x
2 | Khu di chỉ khảo cổ Thẩm Đán Chể xã Mường Kim | Xã Mường Kim | Đường bê tông từ QL32 đến Thẳm Đán Chể, bãi đỗ xe, nhà làm việc, nhà chờ, và các hạng mục phụ trợ khác | 2028-2030 |  | 15000 | 15000 | [6 empty] | 15000 | 15000 |  | UBND huyện Than Uyên |  | THU | td | x
3 | Xây dựng khuôn viên mở mới đường vào khu di tích hang Thẩm Đán Min xã Tà Hừa | Xã Tà Hừa | Xây dựng khuôn viên và mở rộng đường vào từ QL279 vào khu di tích | 2029-2030 |  | 5000 | 5000 | [6 empty] | 5000 | 5000 |  | UBND huyện Than Uyên |  | THU | td | x
| Phát thanh, truyền hình, thông tấn | [16 empty] | N |  | PTTH
| Thể dục, thể thao |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | #REF! |  | N |  | TDTD
1 | Nhà thi đấu đa năng huyện Mường Tè | Thị trấn Mường Tè | Công trình DD&CD cấp III | 29-30 |  | 40000 | 40000 | [6 empty] | 40000 | 40000 |  | UBND huyện Mường Tè |  | MT |  | x
2 | Trung tâm văn hóa - TDTT huyện Sìn Hồ | Thị trấn | Hạ tầng kỹ thuật, cấp II | 2026 - 2030 |  | 50000 | 50000 | [6 empty] | 50000 | 50000 |  | UBND huyện Sìn Hồ |  | SH |  | x
3 | Nhà thi đấu đa năng huyện Than Uyên | Thị trấn Than Uyên | Diện tích khoảng 1000m2, khán đài khoảng 500 chỗ ngồi và các phòng chức năng: phòng quản lý, phòng kho và dụng cụ, sân khấu, nhà vệ sinh… | 2026-2028 |  | 10000 | 10000 | [6 empty] | 10000 | 10000 |  | UBND huyện Than Uyên |  | THU |  | x
| Bảo vệ môi trường |  |  |  |  | 323927 | 323927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323927 | 323927 |  |  | N |  | MT
Ngân sách trung ương
1 | Xây dựng trạm xử lý nước thải xã Phúc Than | Xã Phúc Than, huyện Than Uyên | Công suất xử lý 1.500 m3/ngày đêm | 2026-2029 |  | 100000 | 100000 | [6 empty] | 100000 | 100000 |  | Sở Tài nguyên môi trường |  | TNMT |  | x | Sở đưa vào MTQG NTM
Ngân sách địa phương
1 | Dự án: Cơ sở xử lý chất thải rắn thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn | Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn | Diện tích xây dựng dự kiến 7,0 ha | 2027-2029 |  | 20000 | 20000 | [6 empty] | 20000 | 20000 |  | UBND huyện Nậm Nhùn |  | NN |  | x | Sở TNMT cũng đề xuất
2 | Dự án: Đầu tư bãi xử lý rác huyện Tam Đường | Xã Bình Lư | - San nền, Nhà sơ chế rác thải: Diện tích xây dựng khoảng S = 805m2; Nhà vệ sinh; Nhà trực bảo vệ; Nhà để xe; Trạm biến áp; Dây truyền đốt rác; Các hạng mục phụ trợ: Cổng, tường rào; Sân bê tông; Rãnh thoát nước; bể nước, hệ thống cấp nước, kè bê tông... - Cải tạo, sử lý bãi rác cũ | 2028-2030 |  | 35000 | 35000 | [6 empty] | 35000 | 35000 |  | UBND huyện Tam Đường |  | TD |  | x | Sở TNMT cũng đề xuất tên là: Bãi xử lý rác Tam Đường (giai đoạn II)
3 | Dự án: Hệ thống xử lý nước thải khu trung tâm thị trấn Tam Đường (giai đoạn II) | Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường | Giai đoạn 2: Đầu tư nâng công suất Trạm xử lý lên 600 m3/ngày đêm. Hoàn thiện mạng lưới dường ống chiều dài khoảng 10 km và các công trình trên tuyến: hố ga tham, hố ga đấu nối hộ gia đinh | 2026-2028 |  | 65000 | 65000 | [6 empty] | 65000 | 65000 |  | Sở Tài nguyên môi trường |  | TNMT |  | x
4 | Dự án: Xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt huyện Mường Tè | Xã Bum Tở, huyện Mường Tè | Xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt công suất 3 tấn/ngày | 2026-2030 |  | 8000 | 8000 | [6 empty] | 8000 | 8000 |  | Sở Tài nguyên môi trường |  | TNMT |  | x
5 | Dự án: Nâng cấp, cải tạo mở rộng bãi chôn lấp rác thải thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu | Xã Mường So, huyện Phong Thổ | Nâng cấp | 2026-2030 |  | 6927 | 6927 | [6 empty] | 6927 | 6927 |  | Sở Tài nguyên môi trường |  | TNMT |  | x
6 | Dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước thải và trạm xử lý nước thải Thị trấn Sìn Hồ | Thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ | Xây dựng hệ thống thoát nước thải và trạm xử lý nước thải Thị trấn Sìn Hồ | 2026-2030 |  | 20000 | 20000 | [6 empty] | 20000 | 20000 |  | Sở Tài nguyên môi trường |  | TNMT |  | x
7 | Dự án: Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Phong Thổ | Thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ | Hệ thống cống thu hồi, bể, hệ thống bơm, hệ thống bơm, hệ thống xử lý | 2026-2030 |  | 40000 | 40000 | [6 empty] | 40000 | 40000 |  | UBND huyện Phong Thổ |  | PT | mt | x | Sở TNMT tổng hợp trên cơ sở đề xuất của huyện Phong Thổ
8 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt; Biện pháp xử lý nước thải trên địa bàn các xã, thị trấn huyện Than Uyên. | Các xã: Mường Kim, Mường Than, Pha Mu, Hua Nà, Phúc Than, huyện Than Uyên | Quy mô: 1000 m2; Để tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả >25%; Biện pháp xử lý nước thải phù hợp bao gồm: Có hệ thống đường ống thu gom, thoát nước thải đến công trình xử lý (bể tự hoại truyền thống; bể tự hoại có ngăn lọc kỵ khí; bể tự hoại cải tiến dạng BASTAF; bể phản ứng kỵ khí vách ngăn dòng hướng lên (ABR); bãi lọc trồng cây; hồ sinh học; bể lọc sinh học; bể bùn hoạt tính, bể phản ứng theo mẻ hoặc các công nghệ khác | 2027-2028 |  | 5000 | 5000 | [6 empty] | 5000 | 5000 |  | Sở Tài nguyên môi trường |  | TNMT |  | x | Sở đưa vào MTQG NTM
9 | Khu vực lưu chứa, điểm tập kết, trạm trung chuyển Chất thải rắn nguy hại trên địa bàn huyện Than Uyên tại xã Mường Cang | Xã Mường Cang, huyện Than Uyên | Quy mô: 2000 m2; Khu vực lưu chứa phải kín, không bị khuyếch tán mùi ra bên ngoài, có độ cao nền đảm bảo không bị ngập lụt, thiết kế tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu chứa bằng vật liệu không cháy, có biện pháp hoặc thiết kế hạn chế gió trực tiếp vào bên trong, có rãnh thu chất lỏng | 2028-2029 |  | 10000 | 10000 | [6 empty] | 10000 | 10000 |  | Sở Tài nguyên môi trường |  | TNMT |  | x | Sở đưa vào MTQG NTM
10 | Mô hình xử lý nước mặt (ao, hồ) đảm bảo quy định về BVMT trên địa bàn huyện Than Uyên, địa điểm thị trấn Than Uyên | Thị trấn Than Uyên | Quy mô: 01 mô hình xử lý nước mặt, Khu vực nước mặt (ao, hồ) được cải tạo cảnh quan, bảo vệ, giữ gìn, tôn tạo diện tích mặt nước công cộng, hệ sinh thái nước mặt tự nhiên đáp ứng yêu cầu về mỹ quan, BVMT và không được lấn chiếm, san lấp, sử dụng sai mục đích. - Kênh mương được vệ sinh, nạo vét, khơi thông dòng chảy, phát quang, kè bờ; không có hiện tượng tồn đọng rác thải dưới kênh mương thoát nước | 2028-2029 |  | 5000 | 5000 | [6 empty] | 5000 | 5000 |  | Sở Tài nguyên môi trường |  | TNMT |  | x | Sở đưa vào MTQG NTM
11 | Xây dựng bãi rác thải các xã Phúc Than, Mường Than, Mường Kim | Phúc Than, Mường Than, Mường Kim | Diện tích khoảng 01 ha/xã, bãi chôn lấp chất thải rắn được quy hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành hợp kỹ thuật vệ sinh để chôn lấp chất thải rắn. | 2027-2029 |  | 9000 | 9000 | [6 empty] | 9000 | 9000 |  | UBND huyện Than Uyên |  | THU | td | x | Sở TNMT đưa vào MTQG NTM
| Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy lợi và thủy sản |  |  |  |  | 1664303 | 1664303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1664303 | 1664303 | 0 |  | N
Ngân sách trung ương
1 | Kè chống sạt lở hạ lưu suối Nậm Chăng | Thị trấn Tân Uyên, xã Thân Thuộc | Nhóm B | 2026-2030 |  | 80000 | 80000 | [6 empty] | 80000 | 80000 |  | UBND huyện Tân Uyên |  | TU |  | x
2 | Kè chống xói lở bảo vệ khu dân cư bản Nậm Chà, xã Nậm Chà và bản Nậm Manh, xã Nậm Manh huyện Nậm Nhùn | Xã Nậm Chà, Xã Nậm Manh | L= 0,7km, 02 tuyến | 2026-2030 |  | 90000 | 90000 | [6 empty] | 90000 | 90000 |  | UBND huyện Nậm Nhùn |  | NN |  | x | Sở Xây dựng tổng hợp từ đề xuất cũ của huyện Nậm Nhùn; Năng lực TK, TMĐT up theo Sở XD, Nậm Nhùn đề xuất TMĐT 118 tỷ
3 | Công trình phục vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Nậm Nhùn (Trạm BVR, tuyến đường lâm nghiệp, PCCCR) | Huyện Nậm Nhùn | 50 km đường lâm nghiệp, 5 trạm BVR, 20 chòi canh lửa | 2026-2030 |  | 80000 | 80000 | [6 empty] | 80000 | 80000 |  | UBND huyện Nậm Nhùn |  | NN |  | x
4 | Dự án: Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất, thị trấn Tam Đường | Thị trấn Tam Đường | Kè trọng lực, L=5km và các hạng mục phụ trợ | 2026-2028 |  | 115000 | 115000 | [6 empty] | 115000 | 115000 |  | Sở Xây dựng |  | SXD |  | x | Sở Xây dựng tổng hợp từ đề xuất cũ của huyện Tam Đường; Ban NN cũng đề xuất dự án 165 tỷ đồng
5 | Kè chống sạt lở bờ sông Nậm Na và bờ suối Nậm So, bảo vệ khu dân cư, cơ sở hạ tầng tổ dân phố Hữu Nghị, khu dân cư Thẩm Bú thôn Thống Nhất thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ | Thị trấn Phong Thổ | 1,6km | 2026-2030 |  | 90000 | 90000 | [6 empty] | 90000 | 90000 |  | UBND huyện Phong Thổ |  | PT |  | x | Sở Xây dựng tổng hợp từ đề xuất cũ của huyện Phong Thổ
6 | Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng các khu điểm vùng đồng bào tái định cư huyện Than Uyên | Huyện Than Uyên | Cải tạo, nâng cấp Đường đến các điểm tái định cư và đường sản xuất tổng số 15 tuyến với tổng chiều dài L = 40,5 km, theo tiêu chuẩn đường GTNT cấp A,B nông thôn mới tại QĐ số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/07/2022; Nâng cấp Đường nội bộ các điểm tái định cư tổng số 31 tuyến với tổng chiều dài L = 44,7 km, theo tiêu chuẩn đường GTNT cấp C nông thôn mới tại QĐ số 932/QĐ-BGTVT ngày 18/07/2022; Cải tạo, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt cho 26 điểm tái định cư với tổng số trên 1.887 hộ đảm bảo tiêu chí nông thôn mới; Cải tạo, nâng cấp công trình Thủy lợi 01 tuyến đảm bảo tưới cho 30 ha lúa | 2026-2029 |  | 220000 | 220000 | [6 empty] | 220000 | 220000 |  | UBND huyện Than Uyên |  | THU |  | x
7 | Kè suối Nậm Bốn xã Mường Cang | Xã Mường Cang | Kè bê tông khoảng 9km 2 bên bờ suối Nậm Bốn, xã Mường Cang | 2026-2029 |  | 200000 | 200000 | [6 empty] | 200000 | 200000 |  | UBND huyện Than Uyên |  | THU |  | x
8 | Đầu tư hệ thồng các trục đường chính tại các khu vực phát triển rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Lai Châu | Tại các huyện: Tân Uyên, Than Uyên, Sìn Hồ, Mường Tè tỉnh Lai Châu | 67,3km |  |  | 100950 | 100950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100950 | 100950 | 0 | Sở Nông nghiệp và PTNT |  | SNN |  | x
9 | Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi cá nước lạnh |  | Tổng chiều dài: 21,5 km, trong đó: - Huyện Tân Uyên: 8 km (bản Hô Tra, xã Mường Khoa) - Huyện Tam Đường:7,4 km (bản Ngài Thầu Cao: 2 km; bản Phô - xã Hồ Thầu: 1 km; bản Chu Va 8 - 2,1 km; bản Chu Va 6: 0,8km - xã Sơn Bình; bản Nậm Phát - xã Bản Bo: 1,5km) - Huyện Phong Thổ: 6,1 km (Bản Sàng Mà Pho: 1,5 km; Bản Dền Sung - xã Sin Suối Hồ: 4,6 km) 'Đường dây 35kV và 04 Trạm biến áp 250 kVA-35/04kV: - Huyện Phong Thổ: 'xã Tung Qua Lìn , xã Pa Vây Sử, xã Sin Suối Hồ; .- Huyện Sìn Hồ: xã Tà Ngảo. |  |  | 71853 | 71853 | [6 empty] | 71853 | 71853 | 0 | Sở Nông nghiệp và PTNT |  | SNN |  | x
10 | Bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai, biên giới, đặc biệt khó khăn; các bản Mo Chi, Xà Hồ, xã Pa Ủ; bản Chà Gá, xã Pa Vệ Sủ; các bản Coòng Khà, Gò Khà, xã Thu Lũm, các bản Ka Lăng, Mé Gióng, xã Ka Lăng, bản Huổi Han, Phìn Khò, xã Bum Tở; bản Nà Hừ 1+2, bản Phiêng Kham, bản Bum xã Bum Nưa, huyện Mường Tè; bản Pa Cheo xã Hua Bum; bản Huổi Lính, xã Nậm Chà; bản Nậm Ty, xã Nậm Hàng; khu trung tâm xã Nậm Ban; nhóm 1 bản Huổi Chát, xã Nậm Manh, huyện Nậm Nhùn; bản Chảng Phàng xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ | H. Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ | 933 hộ | 2026-2030 |  | 466500 | 466500 | [6 empty] | 466500 | 466500 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |  | SNN |  | x | Gộp từ các huyện
11 | Kè chống xói, lở bờ sông biên giới từ mốc 16(2) đến mốc 17(1) xã Mù cả huyện Mường Tè | Huyện Mường Tè | L-1.200m, kết cấu BT và BTCT | 2026-2030 |  | 150000 | 150000 | [6 empty] | 150000 | 150000 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |  | SNN |  | x | Sở NN tổng hợp từ đề xuất của UBND huyện Mường tè
Ngân sách địa phương
12 | Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung |  |  |  |  | 108400 | 108400 | [6 empty] | 108400 | 108400 |  | UBND huyện Tân Uyên |  | TU |  | x
13 | Đề án phát triển rừng bền vững |  |  |  |  | 63300 | 63300 | [6 empty] | 63300 | 63300 |  | UBND huyện Tân Uyên |  | TU |  | x
14 | Đường giao thông nông thôn đến khu vực trồng dược liệu bản Lò Ma, xã Ka Lăng; bản Nhóm Pố xã Tá Bạ, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | GTNT D, L=6,0 km | 2026-2030 |  | 12000 | 12000 | [6 empty] | 12000 | 12000 |  | UBND huyện Mường Tè |  | MT |  | x | Tạm thời xếp vào nông nghiệp vì là hạ tầng vùng dược liệu
15 | Đường giao thông nông thôn đến khu vực trồng dược liệu các bản Sín Chải A, Sín Chải C, Dèn Thàng, xã Pa Vệ Sủ | Xã Pa Vệ Sủ | GTNT D, L=14km |  |  | 28000 | 28000 | [6 empty] | 28000 | 28000 |  | UBND huyện Mường Tè |  | MT |  | x | Tạm thời xếp vào nông nghiệp vì là hạ tầng vùng dược liệu
16 | Dự án: Di dân khỏi vùng thiên tai tại bản Pan Khèo | Xã Thèn Sin | San gạt mặt bằng khoảng 4ha, bố trí chỗ ở cho khoảng 42 hộ dân, cấp nước sinh hoạt, cấp điện sin hoạt, hệ thống đường giao thông và các hạng mục phụ trợ khác… | 2027-2029 |  | 30000 | 30000 | [6 empty] | 30000 | 30000 |  | UBND huyện Tam Đường |  | TD |  | x
17 | Hồ thủy lợi bản Lằn xã Mường Than | Xã Mường Than | Xây dựng đập chứa nước | 2026-2028 |  | 10000 | 10000 | [6 empty] | 10000 | 10000 |  | UBND huyện Than Uyên |  | THU |  | x
18 | Cụm hồ chứa nước sản xuất (hồ treo) xã Tà Mung huyện Than Uyên | Xã Tà Mung | Diện tích 1,5 ha/01 hồ (xây dựng 03 hồ tại các bản: Đán Tọ, Pá Liềng, Tà Mung) | 2027-2029 |  | 60000 | 60000 | [6 empty] | 60000 | 60000 |  | UBND huyện Than Uyên |  | THU |  | x | Ban NN cũng đề xuất cụm hồ treo 35 tỷ
19 | Cụm hồ chứa nước sản xuất (hồ treo) xã Khoen On huyện Than Uyên | Xã Khoen On | Xây dựng 02 hồ treo tại xã Khoen On với dung tích 2.000 đến 3.000 m3/hồ | 2028-2030 |  | 40000 | 40000 | [6 empty] | 40000 | 40000 |  | UBND huyện Than Uyên |  | THU |  | x | Ban NN cũng đề xuất cụm hồ treo 35 tỷ
20 | Kè bảo vệ đất lúa suối Nậm Pao, Hông pao xã Mường Than | Xã Mường Than | Xây dựng kè bê tông khoảng 1.000m | 2029-2030 |  | 10000 | 10000 | [6 empty] | 10000 | 10000 |  | UBND huyện Than Uyên |  | THU |  | x
21 | Kè tuyến mương thoát nước khu 5b thị trấn Than Uyên | Thị trấn Than Uyên | Kè đá hộc 2 bên tuyến mương, chiều dài khoảng 1,5km, láng đáy tuyến mương | 2027-2028 |  | 8000 | 8000 | [6 empty] | 8000 | 8000 |  | UBND huyện Than Uyên |  | THU |  | x
22 | Dự án xây dựng hệ thống Trạm quản lý bảo vệ rừng, chốt gác cửa rừng vùng trọng điểm phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR; nâng cấp cải tạo trụ sở làm việc hạt Kiểm lâm. | Các huyện của tỉnh Lai Châu | Xây dựng 15 trạm quản lý bảo vệ rừng, 20 chốt gác cửa rừng và nâng cấp, cải tạo 03 trụ sở Hạt Kiểm lâm | 2026-2030 |  | 38500 | 38500 | [6 empty] | 38500 | 38500 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |  | SNN |  | x
23 | Đầu tư mở mới hệ thống đường phục vụ phát triển Sâm Lai Châu kết hợp với du lịch sinh thái | Tại các huyện: Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, Nậm Nhùn, Mường Tè | 70km |  |  |  | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 140000 | Sở Nông nghiệp và PTNT |  | SNN |  | x
24 | Dự án Xây dựng Hệ thống phát hiện sớm các điểm cháy rừng; hệ thống cảnh báo cháy rừng; hệ thống phân vùng trọng điểm cháy rừng; trạm quan trắc giám sát, bảo vệ rừng. | Tỉnh Lai Châu | Đầu tư 03 hệ thống; 10 trạm quan trắc giám sát, bảo vệ rừng | 2026-2030 |  | 9500 | 9500 | [6 empty] | 9500 | 9500 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |  | SNN |  | x
25 | Dự án mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. | Tỉnh Lai Châu | Mua sắm 200 bộ đàm, 2000 câu liêm chữa cháy rừng, 220 máy tính bảng và 10 Flycam | 2026-2030 |  | 5040 | 5040 | [6 empty] | 5040 | 5040 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |  | SNN |  | x
26 | Nâng cấp giao thông nội đồng vùng chè, vùng lúa, vùng cây ăn quả hàng hóa tập trung các huyện Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ, Thành phố Lai Châu. | Tại các huyện Tam Đường, huyện Than Uyên, huyện Phong Thổ, TP Lai Châu tỉnh Lai Châu. | Đường GTNT C, cấp IV, với tổng chiều dài tuyến khoảng L=20,3km Mặt đường: Kết cấu BTXM M200 dày 16cm, trên lớp lót nilon chống mất nước khi thi công và lớp móng đá dăm tiêu chuẩn dày 10cm. | 2026-2030 |  | 99900 | 99900 | [6 empty] | 99900 | 99900 |  | Sở Nông nghiệp và PTNT |  | SNN |  | x
| Công nghiệp |  |  |  |  | 31000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 31000 |  |  | N
1 | Hệ thống điện chiếu sáng khu vực thị trấn Tam Đường | Thị trấn Tam Đường | Làm mới khoảng 4,5km hệ thống chiếu sáng gồm: Dây cáp ngầm, hệ thống cột, bóng đèn, tủ điều khiển … | 2027 - 2029 |  | 25000 | 25000 | [6 empty] | 25000 | 25000 |  | UBND huyện Tam Đường |  | TD |  | x | Tạm thời xếp vào ngành công nghiêp: cấp điện miền núi…
2 | Điện chiếu sáng các tuyến đường xã Mường Mít, Pha Mu, Hua Nà huyện Than Uyên | Mường Mít, Pha Mu | Đầu tư xây dựng tuyến đường điện chiếu sáng một bên đường, tổng chiều dài khoảng 10 km từ trung tâm xã đến thôn bản, đến đường Quốc lộ 279 tổng số cột + bóng chiếu sáng dự kiến đầu tư khoảng 285 bộ; Lắp đặt đèn điện cao áp thắp sáng (chiều dài khoảng 3.100 m, lắp đặt khoảng 100 bóng) | 27-29 |  | 6000 | 6000 | [6 empty] | 6000 | 6000 |  | UBND huyện Than Uyên |  | THU |  | x
| Giao thông |  |  |  |  | 1683000 | 1683000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1683000 | 1683000 |  |  | N
Ngân sách trung ương
1 | Đường Khun Há - Phúc Khoa - Mường Khoa (chuyển thành ĐT.136) | H.Tam Đường; H.Tân Uyên | Tuyến có tổng chiều dài 30km thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IVmn với Bn=7,5m, Bm=6,5m, mặt thảm BTN | 2027-2029 |  | 510000 | 510000 | [6 empty] | 510000 | 510000 |  | Sở Giao thông Vận tải |  | SGT |  | x
2 | Đường giao thông đến trung tâm các xã: Pa Vệ Sủ, Vàng San, Bum Tở, Pa Ủ, Tá Bạ, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | Đường GTNT A (Bn=6m, Bm=4,5m) cứng hóa mặt đường Dài L ='72,3 Km | 2026-2029 |  | 305000 | 305000 | [6 empty] | 305000 | 305000 |  | UBND huyện Mường Tè |  | MT |  | x | Sở GTVT cũng đề xuất
3 | Nâng cấp các tuyến đường giao thông liên vùng từ trung tâm Ka Lăng - Ló Mé - Lè Giằng - Tá Bạ; từ Mốc 19 đến bản A Chè và trung tâm xã Thu Lũm - là Si, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | Đường GTNT C. Chiều dài L = 66,6Km (trong đó đã cứng hóa 22,41Km) | 2026-2029 |  | 130000 | 130000 | [6 empty] | 130000 | 130000 |  | UBND huyện Mường Tè |  | MT |  | x | Sở GTVT cũng đề xuất; năng lực TK up theo Sở GT
4 | Đường giao thông liên vùng Pa Vệ Sủ - Pa Ủ, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | Mở mới, 'GTNT C, L=39 km | 2028-2030 |  | 150000 | 150000 | [6 empty] | 150000 | 150000 |  | UBND huyện Mường Tè |  | MT |  | x | Sở GTVT cũng đề xuất
5 | Đường kết nối vùng sản xuất Bản Hon - Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. | Xã Bản Hon - Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. | Tổng chiều dài tuyến khoảng L=14,5km, thiết kế theo Quy mô đường GTNTB (theo TCVN 10380:2014), với Bn=4m, Bm=3m; mặt đường bằng BTXM, Cầu BTCT dự ứng lực dài L = 50m (2x24m) với bề rộng cầu 6m. | 2026-2029 |  | 95000 | 95000 | [6 empty] | 95000 | 95000 |  | Sở Giao thông Vận tải |  | SGT |  | x | Sở GTVT tổng hợp từ đề xuất của Ban nông nghiệp
6 | Đường trục chính từ Kho Bạc huyện đến cầu Nậm Nhùn, thị trấn Nậm Nhùn | TT.Nậm Nhùn | Đường mở mới theo quy hoạch dài 3,3km; nền 36m; mặt 21m và các hạng mục phụ trự | 2026-2029 |  | 90000 | 90000 | [6 empty] | 90000 | 90000 |  | UBND huyện Nậm Nhùn |  | NN |  | x | Sở Xây dựng tổng hợp từ đề xuất của huyện Nậm Nhùn; năng lực TK up theo Sở XD
7 | Đường lâm sinh liên kết vùng xã Mường Mít, Pha Mu, Tà Hừa kết nối ĐT134 và QL279 huyện Than Uyên | Xã Mường Mít, Pha Mu, Tà Hừa | Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 50km (gồm 5 tuyến) được thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT C (TCVN 10380:2014) với Bn=4,0m+W; Bm=3,0m+W, mặt đường BTXM và hoàn thiện công trình trên tuyến | 2026-2029 |  | 200000 | 200000 | [6 empty] | 200000 | 200000 |  | UBND huyện Than Uyên |  | THU |  | x | Sở GTVT tổng hợp từ đề xuất của huyện Than Uyên (TM 110 tỷ)
Ngân sách địa phương
8 | Nâng cấp đường Nà Ún - Nà Sẳng - tỉnh lộ 134 | Xã Pắc Ta | L=6Km, GTNT A | 27-28 |  | 30000 | 30000 | [6 empty] | 30000 | 30000 |  | UBND huyện Tân Uyên |  | TU |  | x
9 | Đường giao thông từ mốc 18 đi mốc 17 và mốc 16, huyện Mường Tè | H. Mường Tè | Cấp VImn, L=9,5 km | 27-30 |  | 81000 | 81000 | [6 empty] | 81000 | 81000 |  | UBND huyện Mường Tè |  | MT |  | x
10 | Dự án: Đường nội đồng thị trấn Tam Đường | Thị trấn Tam Đường | - Tổng chiều dài khoảng L = 10 km. Nền, mặt đường; Bn=5m, Bm=3,5m; | 2026 - 2028 |  | 20500 | 20500 | [6 empty] | 20500 | 20500 |  | UBND huyện Tam Đường |  | TD |  | x
11 | Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường liên kết các khu sản xuất nông nghiệp tập trung Quốc lộ 32 đi Nà Ún - Nà Sẳng; Quyết Tiến; Tân Bắc - Liên Hợp - Mít Thái, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. | Xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. | Tổng chiều dài khoảng 10,0km. Thiết kế theo quy mô đường GTNT A (Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10380:2014), với Bn=6m, Bm=3,5m; mặt đường láng nhựa | 2026-2028 |  | 58.000 | 58.000 | [6 empty] | 58.000 | 58.000 |  | Sở Giao thông Vận tải |  | SGT |  | x | Sở GTVT tổng hợp từ đề xuất của Ban nông nghiệp
12 | Đường nội thị từ cầu Nậm Bắc (mới) đến cầu ra cảng nghiêng thị trấn Nậm Nhùn | TT.Nậm Nhùn | 1,4km, Bnền = 13,5m | 2027-2029 |  | 30000 | 30000 | [6 empty] | 30000 | 30000 |  | UBND huyện Nậm Nhùn |  | NN |  | x
13 | GT trục chính đường sản xuất Huổi Khún đến Huổi Giồm bản Củng | Xã Ta Gia | Chưa xây dựng được các bến, bãi để phát triển, kết nối giữa các khu vực lòng hồ | 2028-2029 |  | 17000 | 17000 | [6 empty] | 17000 | 17000 |  | UBND huyện Than Uyên |  | THU |  | x
14 | Xây dựng các bến thuỷ nội địa khu vực hồ thuỷ điện Bản Chát | Xã Pha Mu, Mường Mít, Mường Kim, Mường Cang | Xây dựng đường xuống bến; nhà chờ và các hạng mục phụ trợ khác (Bến bản Huổi Bắc xã Pha Mu; Bến bản Khoang xã Mường Mít; Bến Bản Hàng; Bến bản Thẩm Phé; Bến bản Chát xã Mường Kim; Bến bản Pù Quải xã Mường Cang) | 2028-2029 |  | 9000 | 9000 | [6 empty] | 9000 | 9000 |  | UBND huyện Than Uyên |  | THU |  | x
15 | Xây dựng các bến thuỷ nội địa khu vực hồ thuỷ điện Huội Quảng | Xã Ta Gia, Khoen On | Xây dựng đường xuống bến; nhà chờ và các hạng mục phụ trợ khác (Bến bản Hỳ; Bến bản Noong Quài; Bến bản Củng xã Ta Gia; Bến Bản On; Bến Bản Đốc xã Khoen On. | 2028-2030 |  | 7500 | 7500 | [6 empty] | 7500 | 7500 |  | UBND huyện Than Uyên |  | THU |  | x
16 | Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội thị trên địa bàn thị trấn Than Uyên | Thị trấn Than Uyên | Mở rộng Tuyến đường phố Hoàng Liên; Phạm Ngọc Thạch; Lắn cong cua và hạ cos nền đường 15/10 (đoạn từ UBND thị trấn đến điểm trường 2 MN thị trấn); Đổ Apfan và làm cống hộp ngõ đường 15/10 (đoạn phía sau UB thị trấn); Bê tông Apfan đường Thanh Niên đoạn từ Công an huyện giao đường nội thị mới mở | 2027-2028 |  | 8000 | 8000 | [6 empty] | 8000 | 8000 |  | UBND huyện Than Uyên |  | THU |  | x
| Khu công nghiệp và khu kinh tế |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |  | N
1 | Mặt bằng chợ dân sinh biên giới khu vực Pô Tô | Xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu | - San gạt tạo mặt bằng khoảng 3000m2 - Đổ bê tông mặt bằng khu chợ và xây dựng hệ thống rãnh thoát nước trong phạm vị mặt bằng. | 2026-2030 |  | 5000 | 5000 | [6 empty] | 5000 | 5000 |  | Ban QL Khu Kinh tế tỉnh |  | BKT |  | x
| Thương mại | [16 empty] | N |  | TM
| Cấp nước, thoát nước | [16 empty] | N |  | CTN
| Kho tàng | [16 empty] | N |  | KT
| Du lịch | [16 empty] | N |  | DL
| Viễn thông | [16 empty] | N |  | VT
| Bưu chính | [16 empty] | N |  | BC
| Công nghệ thông tin | [16 empty] | N |  | CNTT
| Công trình công cộng tại các đô thị | [16 empty] | N |  | ĐT
| Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách… | [16 empty] | N |  | ĐL
| Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội |  |  |  |  | 62199 | 62199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62199 | 62199 | 0 |  | N |  | QLNN
1 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (nay là Văn phòng đăng ký đất đai) trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường |  |  |  |  | 7000 | 7000 | [6 empty] | 7000 | 7000 |  | Sở Tài nguyên môi trường |  | TNMT |  | x
2 | Xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ |  |  |  |  | 24900 | 24900 | [6 empty] | 24900 | 24900 |  | Sở Tài nguyên môi trường |  | TNMT |  | x
3 | Xây dựng trụ sở làm việc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường và Văn phòng đăng ký đất đai (Thành Phố lai châu) |  |  |  |  | 23499 | 23499 | [6 empty] | 23499 | 23499 |  | Sở Tài nguyên môi trường |  | TNMT |  | x
4 | Nâng cấp, sửa chữa trụ sở và đầu tư thiết bị Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) |  |  |  |  | 6800 | 6800 | [6 empty] | 6800 | 6800 |  | Sở Tài nguyên môi trường |  | TNMT |  | x
| Xã hội | [16 empty] | N |  | XH
| Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác | [16 empty] | N |  | K

## Vốn đầu tư (2)
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT)
(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày / /2026 của Hội đồng nhân dân xã Pu Sam Cáp)
39449
STT | Nội dung/Danh mục dự án | Địa điểm XD | Thời gian KC-HT | Nguồn vốn giai đoạn 2026-2030 | Dự kiến chủ đầu tư | Ghi chú | 38530
| Tổng cộng: |  |  | 919
1 | Đầu tư, nâng cấp tuyến đường nội đồng bản Hua Ná | Xã Pu Sam Cáp | 2026-2027 | 750 | Phòng Kinh tế xã
2 | Phân bổ chi tiết sau |  |  | 169

## Vốn sự nghiệp (hidden)
Biểu số 02
DỰ KIẾN GIAO NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2026 - 2030 VÀ NĂM 2026 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày / /2026 của Hội đồng nhân dân xã Pu Sam Cáp) | [10 empty] | 14060 | 0
[5 empty] | Đơn vị tính: Triệu đồng | [5 empty] | 1312 | 1312
TT | Chương trình/Danh mục dự án | Thời gian | Tổng vốn giai đoạn 2026-2030 |  |  | Dự kiến giao năm 2026 |  |  | Dự kiến đơn vị thực hiện | Ghi chú
|  |  | Tổng cộng | Nguồn NSTW | Nguồn NSĐP | Tổng cộng | Nguồn NSTW | Nguồn NSĐP
| Tổng cộng |  | 14060 | 14060 | 0 | 1312 | 1312 | 0
I | HỢP PHẦN THỨ NHẤT: Các nội dung chung thực hiện trên địa bàn cả nước |  | 8700 | 8700 | 0 | 1062 | 1062 | 0
1 | Nội dung thành phần 03: Phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và đáp ứng nhu cầu thị trường |  | 5500 | 5500 | 0 | 752 | 752 | 0
a | Nội dung 02 |  | 500 | 500 | 0 | 100 | 100 | 0 |  |  | KT
| Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn xã | 2026-2030 | 500 | 500 |  | 100 | 100 |  | Phòng Kinh tế
b | Nội dung 04 |  | 300 | 300 | 0 | 60 | 60 | 0 |  |  | KT
| Hỗ trợ phát triển 03 sản phẩm OCOP trên địa bàn xã (Hỗ trợ 100 triệu/1 sản phẩm) | 2026-2030 | 300 | 300 |  | 60 | 60 |  | Trung tâm DVTH
c | Nội dung 05 |  | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VHTT
| Khôi phục nghề dệt thổ cẩm | 2026-2030 | 150 | 150 | 0 | 0 |  | 0 | Phòng VHXH
d | Nội dung 06 |  | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | VHTT
| Hỗ trợ các hạng mục phát triển du lịch cộng đồng tại bản Hồ Sì Pán | 2026-2030 | 1500 | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | Phòng VHXH
e | Nội dung 10 |  | 3050 | 3050 | 0 | 592 | 592 | 0 |  |  | KT
| Hỗ trợ mô hình sinh kế đa dạng (Hỗ trợ con giống, cây giống, phân bón,…) | 2026-2030 | 3050 | 3050 |  | 592 | 592 |  | Trung tâm DVTH
2 | Nội dung thành phần 04: Phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ tạo việc làm bền vững |  | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Nội dung 05 |  | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ĐBXH
| Hỗ trợ người lao động đi làm việc tại nước ngoài | 2026-2030 | 400 | 400 | 0 | 0 |  | 0 | Phòng VHXH
3 | Nội dung thành phần 05: Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, trợ giúp pháp lý và thúc đẩy bình đẳng giới |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | QLHC
a | Nội dung 03 |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải cơ sở | 2026-2030 | 50 | 50 |  | 0 |  |  | Văn phòng HĐND-UBND
b | Nội dung 04 |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | QLNN
| Thúc đẩy bình đẳng giới trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới | 2026-2030 | 50 | 50 |  | 0 |  |  | MTTQ xã
4 | Nội dung thành phần 06: Phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số ở nông thôn |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SNKH
a | Nội dung 02 |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
| Xây dựng mô hình "Thôn thông minh" | 2026-2030 | 500 | 500 |  | 0 |  |  | MTTQ xã
5 | Nội dung thành phần 07: Xây dựng môi trường và cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu vực nông thôn |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Nội dung 03 |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SNMT
| Trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan gắn với cộng đồng dân cư | 2026-2030 | 500 | 500 |  | 0 |  |  | Phòng Kinh tế
6 | Nội dung thành phần 08: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN |  | 1150 | 1150 | 0 | 210 | 210 | 0
a | Nội dung 01 |  | 500 | 500 | 0 | 100 | 100 | 0 |  |  | QLNN
| Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; xây dựng, nhân rộng mô hình “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” | 2026-2030 | 500 | 500 |  | 100 | 100 |  | MTTQ xã
b | Nội dung 02 |  | 250 | 250 | 0 | 50 | 50 | 0 |  |  | KT
| Triển khai Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng các chi Hội Nông dân nghề nghiệp, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự”, “5 cùng” | 2026-2030 | 250 | 250 |  | 50 | 50 |  | MTTQ xã
c | Nội dung 03 |  | 150 | 150 | 0 | 30 | 30 | 0 |  |  | KT
| Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp | 2026-2030 | 150 | 150 |  | 30 | 30 |  | MTTQ xã
d | Nội dung 04 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | QLNN
| Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an | 2026-2030 | 100 | 100 |  | 0 |  |  | MTTQ xã
e | Nội dung 05 |  | 150 | 150 | 0 | 30 | 30 | 0 |  |  | KT
| Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp | 2026-2030 | 150 | 150 |  | 30 | 30 |  | MTTQ xã
7 | Nội dung thành phần 09: Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội |  | 500 | 500 | 0 | 100 | 100 | 0
a | Nội dung 02 |  | 500 | 500 | 0 | 100 | 100 | 0 |  |  | KHCN
| Xây dựng mô hình camera AI giám sát an ninh khu vực nông thôn | 2026-2030 | 500 | 500 |  | 100 | 100 |  | Công an xã
8 | Nội dung thành phần 10: Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát, đánh giá |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Nội dung 02 |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | QLNN
| Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN | 2026-2030 | 50 | 50 |  | 0 |  |  | Phòng VHXH
II | HỢP PHẦN THỨ HAI: CÁC NỘI DUNG ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN |  | 5360 | 5360 | 0 | 250 | 250 | 0
1 | Nội dung thành phần 01: Đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Nội dung 01 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SNGD
| Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp trường Mầm non Pu Sam Cáp | 2026-2030 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |  | 0 | Trường MN Pu Sam Cáp
2 | Nội dung thành phần 02: Hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | 2010 | 2010 | 0 | 50 | 50 | 0
a | Nội dung 02 |  | 1160 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KT
| Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân | 2026-2030 | 1160 | 1160 |  | 0 |  |  | Trung tâm DVTH
b | Nội dung 03 |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | KT |  | 2.2
| Hỗ trợ thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư | 2026-2030 | 500 | 500 |  | 0 |  |  | Phòng Kinh tế |  |  |  | 2530000
c | Nội dung 05 |  | 250 | 250 | 0 | 50 | 50 | 0 |  |  | KT |  | 5566000
| Hỗ trợ nhân dân, hộ kinh doanh, hợp tác xã tham gia các hội trợ triển lãm sản phẩm nông nghiệp | 2026-2030 | 250 | 250 |  | 50 | 50 |  | Phòng Kinh tế
d | Nội dung 06 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | SNVH
| Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các các đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | 2026-2030 | 100 | 100 |  | 0 |  |  | Phòng VHXH
3 | Nội dung thành phần 03: Phát triển nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS&MN |  | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
a | Nội dung 03 |  | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | QLNN
| Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN; giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết | 2026-2030 | 250 | 250 |  | 0 |  |  | MTTQ xã
4 | Nội dung thành phần 05: Công tác truyền thông, tuyên truyền; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN |  | 1100 | 1100 | 0 | 200 | 200 | 0 |  |  | QLNN
a | Nội dung 01 |  | 1000 | 1000 | 0 | 200 | 200 | 0
| Tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, tọa đàm, giao lưu, gặp mặt, đón tiếp, tham quan học tập kinh nghiệm nhằm giới thiệu biểu dương người uy tín, chức sắc, trưởng bản, bí thư chi bộ,….. | 2026-2030 | 1000 | 1000 |  | 200 | 200 |  | Phòng VHXH
b | Nội dung 02 |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS&MN | 2026-2030 | 100 | 100 |  | 0 |  |  | Văn phòng HĐND-UBND